다채움 프로토타입

수정계획서

기존 다채움 플랫폼 분석 기반

2026. 03. 16.

# 1. 수정 개요

본 수정계획서는 운영 중인 다채움 플랫폼(dcu.cbe.go.kr)의 실제 기능 분석 결과를 바탕으로, 프로토타입의 수정 및 보완 사항을 정리한 것이다.

품질제고 사업의 핵심은 기존 기능의 개선이므로, 운영 플랫폼의 프로세스 흐름을 정확히 재현한 후 개선 기능을 추가하는 방향으로 진행한다.

## 1.1 수정 원칙

- 운영 플랫폼의 기본 프로세스 흐름을 우선 재현

- 프로토타입의 개선 기능(CBT 이탈 감지, 게이미피케이션 등)은 유지

- 하드코딩된 데이터를 모두 실제 DB 연동으로 전환

- GNB, 탭 구조 등 UI 골격을 운영 플랫폼과 정합

## 1.2 수정 단계 총괄

| 단계 | 내용 | 우선순위 | 예상 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 긴급 버그 수정 (GNB, 하드코딩) | P0 | CSS 1개 + JS 2개 |
| 2단계 | 수업 플레이어 이수율 연결 | P0 | BE 1개 + FE 2개 |
| 3단계 | 클래스 탭 토글 시스템 구현 | P1 | DB + BE + FE |
| 4단계 | 누락 기능 추가 (댓글없는 게시판 등) | P1 | DB + BE + FE |
| 5단계 | 콘텐츠 유형 확장 | P1 | DB + BE + FE |
| 6단계 | GNB 메뉴 정합 및 채움성장 기초 | P2 | FE 위주 |

# 2. 1단계: 긴급 버그 수정

## 2.1 GNB 드롭다운 hover 버그

증상: 1차 메뉴에서 2차 드롭다운으로 마우스 이동 시 4px gap 때문에 드롭다운이 사라짐

| 파일 | 수정 내용 | 방법 |
| --- | --- | --- |
| public/css/common-nav.css | .gnb-dropdown의 margin-top: 4px 제거 | margin-top: 0으로 변경 |
| public/css/common-nav.css | hover 영역 연결 | .gnb-menu-group에 padding-bottom: 4px 추가 또는 ::before 투명 브릿지 |

## 2.2 하드코딩 데이터 제거

홈 탭의 학습 활동 통계 (수업 이수율 89%, 과제 제출률 76%, 평가 참여율 92%)가 하드코딩되어 있음

| 파일 | 하드코딩 항목 | 수정 방향 |
| --- | --- | --- |
| public/class/class-home.html | 수업 이수율 89% | GET /api/lesson/:classId → 완료된 수업 / 전체 수업 비율 계산 |
| public/class/class-home.html | 과제 제출률 76% | GET /api/homework/:classId → 제출 수 / 전체 과제 비율 계산 |
| public/class/class-home.html | 평가 참여율 92% | GET /api/exam/:classId → 응시 수 / 전체 평가 비율 계산 |
| public/class/class-home.html | 숙제 미제출 3건 등 알림 그리드 | API 기반 동적 카운트로 전환 |

# 3. 2단계: 수업 플레이어 이수율 연결

이것이 가장 핵심적인 수정 사항이다. 운영 플랫폼에서는 수업 플레이어에서 학습 단계를 완료할 때마다 서버에 기록하고, 모든 단계 완료 시 이수 처리한다.

## 3.1 프로세스 흐름 (구현 목표)

수업 생성 (교사) -> 콘텐츠 연결 (이미지/문항/영상) -> 수업 게시 -> 학생 수업 플레이어 진입 -> 각 단계 학습 -> 단계 완료 시 서버 기록 -> 모든 단계 완료 = 이수 완료 -> 홈 탭 이수율 자동 계산

## 3.2 수정 파일 및 내용

| 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| db/schema.js | lesson_progress 테이블 추가 또는 기존 lesson_views 활용: - lesson_id, user_id, content_id, completed (boolean), completed_at - 고유 제약: (lesson_id, user_id, content_id) |
| db/lesson.js (또는 routes/lesson.js) | - updateContentProgress(lessonId, userId, contentId): 단계별 진행 기록 - getLessonProgress(lessonId, userId): 사용자의 단계별 진행률 반환 - checkLessonCompletion(lessonId, userId): 모든 단계 완료 여부 판단 - getClassCompletionRate(classId, userId): 클래스 전체 이수율 계산 |
| routes/lesson.js | - POST /api/lesson/:classId/:lessonId/progress: 단계 완료 기록 API - GET /api/lesson/:classId/completion-rate: 이수율 반환 API - GET /api/lesson/:classId/:lessonId/my-progress: 개인 진행률 반환 |
| public/class/lesson-player.html | - 각 콘텐츠 블록 학습 완료 시 fetch로 서버에 기록 - 좌측 사이드바에 완료 체크마크 표시 - 모든 단계 완료 시 이수 완료 모달 표시 - 이미지: 로드 후 일정 시간 경과, 문항: 정답 제출, 영상: 재생 완료 |
| public/class/class-home.html | - 홈 탭 로드 시 GET /api/lesson/:classId/completion-rate 호출 - conic-gradient 차트를 실제 데이터로 업데이트 - 과제 제출률, 평가 참여율도 동일하게 API 연동 |

# 4. 3단계: 클래스 탭 토글 시스템

운영 플랫폼에서는 클래스 관리 페이지에서 각 탭(수업/과제/평가/알림장/설문/감정출석부/커뮤니티/댓글없는게시판)을 개별적으로 켜고 끌 수 있다.

## 4.1 DB 스키마 수정

| 테이블 | 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| classes | enabled_tabs | JSON 배열: 활성화된 탭 목록. 기본값: 모든 탭 활성화 |

예시: ["home","lesson","homework","exam","notice","attendance","board","survey"]

## 4.2 수정 파일

| 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| db/schema.js | classes 테이블에 enabled_tabs TEXT DEFAULT NULL 추가 |
| routes/class.js | PUT /api/class/:id에서 enabled_tabs 업데이트 처리 |
| routes/class.js | GET /api/class/:id 응답에 enabled_tabs 포함 |
| public/class/manage.html | - 탭 관리 섹션 추가: 각 탭별 토글 스위치 UI - 토글 변경 시 PUT /api/class/:id로 저장 - 홈 탭은 항상 활성 (비활성화 불가) |
| public/class/class-home.html | - 클래스 데이터 로드 시 enabled_tabs 확인 - 비활성화된 탭은 탭바에서 숨김 처리 - 비활성 탭 직접 URL 접근 시 안내 메시지 |

# 5. 4단계: 누락 기능 추가

## 5.1 댓글없는 게시판

운영 플랫폼에 있는 클래스 내 게시판으로, 댓글 기능이 없는 익명 게시판이다.

| 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| db/schema.js | anonymous_posts 테이블 추가 (id, class_id, content, created_at). 작성자 정보 미저장 |
| routes/board.js | 댓글없는 게시판 전용 API 추가: GET/POST /api/board/:classId/anonymous |
| public/class/class-home.html | 댓글없는 게시판 탭 추가 (탭 토글 시스템과 연동) |

## 5.2 클래스별 학습분석 메뉴

GNB 채움클래스 하위에 학습 현황, 우리반 학습분석 메뉴가 누락되어 있다.

| 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| public/class/analytics.html | 기존 파일 활용. GNB에서 접근 가능하도록 링크 추가 |
| public/js/common-nav.js | 채움클래스 드롭다운에 학습 현황, 우리반 학습분석 메뉴 추가 |
| routes/class.js | 학습 분석 데이터 API: 클래스별 수업/과제/평가 통계 집계 |

# 6. 5단계: 콘텐츠 유형 확장

운영 플랫폼에 있는 수업꾸러미와 수업레시피 유형을 추가한다.

| 유형 | 설명 | 구현 방향 |
| --- | --- | --- |
| 수업꾸러미 | 여러 콘텐츠를 묶은 패키지 | contents 테이블에 type = bundle 추가. content_bundle_items 연결 테이블 |
| 수업레시피 | 수업 진행 가이드 문서 | contents 테이블에 type = recipe 추가. 에디터로 작성 |

| 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| db/schema.js | contents.type CHECK에 bundle, recipe 추가 |
| db/schema.js | content_bundle_items 테이블 추가 (bundle_id, content_id, order) |
| routes/content.js | 수업꾸러미 CRUD API 추가 (하위 콘텐츠 연결/해제) |
| public/content/ | 콘텐츠 유형 필터에 수업꾸러미, 수업레시피 추가 |

# 7. 6단계: GNB 메뉴 정합 및 채움성장

## 7.1 GNB 메뉴 추가/수정

| 대메뉴 | 추가할 하위메뉴 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| 채움클래스 | 학습 현황 우리반 학습분석 | analytics.html 연결 |
| 채움성장 (신규) | 마이페이지 나의 학습경로 활동 포인트 나의 배지 | 마이페이지: 기본 프로필 + 설정 학습경로: 이수 이력 타임라인 활동 포인트: 활동 기반 포인트 나의 배지: 출석+학습 배지 모음 |

## 7.2 채움성장 최소 구현

채움성장은 전체 구현이 아닌 최소 기능만 구현한다:

- 마이페이지: 기존 사용자 정보 표시 + 비밀번호 변경

- 나의 배지: 출석부 배지 + 학습 완료 배지를 통합 표시

- 나의 학습경로 / 활동 포인트: 추후 구현 표시

# 8. 기타 수정 사항

## 8.1 소통쪽지 구조 조정

현재 프로토타입은 소통쪽지를 클래스 내 탭으로 구현했으나, 운영 플랫폼에서는 별도 기능이다.

- 클래스 내 탭에서 제거 (탭 토글 시스템 도입 시 함께 처리)

- 상단 GNB 또는 사용자 아이콘 영역에 쪽지 아이콘으로 이동

- 클래스와 무관하게 전체 사용자 간 쪽지 가능하도록 확장

## 8.2 알림장 레이아웃 개선

운영 플랫폼의 날짜별 타임라인 레이아웃을 참고하여 프로토타입 알림장에 반영

- 날짜 구분선 추가 (오늘, 어제, 이번 주 등)

- 기존 테마 기능은 유지

## 8.3 평가(Exam) 구조 정비

운영 플랫폼의 클래스 내 평가와 프로토타입의 CBT 통합 구조 간 정합:

- 클래스 내 평가: 간이 퀴즈 형태 (교사가 문항 직접 작성)

- 채움CBT: PDF 기반 본격 시험 (이탈 감지 포함)

- 두 유형 모두 같은 exams 테이블 사용, type 필드로 구분

# 9. 수정 일정 (권고)

| 단계 | 작업 | 소요 시간 (추정) | 선행 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | GNB 버그 + 하드코딩 제거 | 2-3시간 | 없음 |
| 2단계 | 수업 플레이어 이수율 연결 | 4-6시간 | 1단계 완료 |
| 3단계 | 클래스 탭 토글 시스템 | 3-4시간 | 없음 (병행 가능) |
| 4단계 | 댓글없는 게시판 + 학습분석 메뉴 | 3-4시간 | 3단계 완료 |
| 5단계 | 콘텐츠 유형 확장 | 2-3시간 | 없음 (병행 가능) |
| 6단계 | GNB 정합 + 채움성장 기초 | 3-4시간 | 전체 구조 확정 후 |

총 예상 소요 시간: 17-24시간 (순차 진행 기준)

1단계와 2단계는 순차적으로, 3-5단계는 병행 진행이 가능하다.

# 10. 검증 체크리스트

| 번호 | 검증 항목 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GNB 1차 메뉴에서 2차 드롭다운으로 hover 이동 | 드롭다운이 사라지지 않고 유지됨 |
| 2 | 수업 플레이어에서 모든 단계 학습 완료 | 서버에 이수 완료 기록, 홈 이수율 업데이트 |
| 3 | 홈 탭 수업 이수율 | 실제 이수 데이터 기반 동적 표시 (하드코딩 아님) |
| 4 | 클래스 관리에서 탭 토글 | 비활성화된 탭이 클래스 홈에서 숨겨짐 |
| 5 | 댓글없는 게시판 글 작성 | 댓글 없이 글만 표시, 작성자 비노출 |
| 6 | 콘텐츠 유형에 수업꾸러미 생성 | 여러 콘텐츠를 묶어 패키지로 관리 |
| 7 | 채움성장 메뉴 접근 | 마이페이지, 나의 배지 기본 화면 표시 |
| 8 | 과제 제출률/평가 참여율 | 실제 제출 데이터 기반 동적 계산 |